## 接口对接进展
各模块 | 功能 | 接口名称 | 对应Url | 首次测试 | 本次测试 | 情况 |  | 备注 | 修正时间
登录模块 | 验证码 | getCaptcha | /login/getCaptcha | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 1
| 登录 | verifyLogin | /login/login | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 0.5 |  | 当时遇到json格式问题未联调修正
| 注册 |  | /register/register |  | 2024-02-07
视频模块 | 获取首页 | getVideoBig | /video/getFirstPageVideo | 2024-01-20 | 2024-02-07 | 0.5 | url: 对应Url；传参：无 | 本次获取数据变为undefined，但初始时可以
| 获取详情 | getVideoDetail | /video/getDetailVideo/ |  | 2024-02-07 | 0 | url: 对应Url；传参：无 | rejected。为什么有collectGroupId列表参数？
| 获取推荐 | getRecommendVideos | /video/getCommendVideo/{videoId} |  | 2024-02-07
| 获取动态 | getVideoSmall('dynamic') | /video/getDynamicVideo/{userId} |  | 2024-02-07 | 0 | url: 对应Url；传参：无 | 404错误
| 将动态设为已读 |  | /video/changeStatus/changeVideoUnReadStatus
| 增加历史播放 |  | /video/changeStatus/changePlayStatus
| 获取历史 | getVideoSmall('history') | /video/getHistoryVideo/{userId} |  | 2024-02-07 | 0 | url: 对应Url；传参：无 | 404错误
| 清除历史记录 |  | 未完成【11.0版本可以和图文记录一起被清-即不做】
| 获取投稿 | fetchUpVideo | /video/getPersonalVideo/{userId} |  | 2024-02-07
| 获取弹幕 | getVideoSmal | /danmaku/getDanmaku/{videoId} |  | 2024-02-07 | 1
| 上传视频 | addUpVideo | /createCenter/upload
| 编辑视频 | editUpVideo | /createCenter/edit
| 发送弹幕 | addDanMu | /danmaku/addDanmaku |  | 2024-02-07
| 撤回弹幕 | deleteDanMu | /danmaku/recallDanmaku
| 获取评论 | fetchAllComments | /comment/getVideoComment/{videoId}/{userId} | 2024-02-01 | 2024-02-07
| 发布评论 | addComment | /comment/commentToComment | 2024-02-01 | 2024-02-07
| 获取最近点赞视频 | fetchRecentLikeVideo | /video/getRemotelyLikeVideo/{userId}
| 获取收藏夹视频 | fetchVideosFromCollect | /video/getCollectVideo/{userId} |  | 2024-02-07
| 获取视频合集视频 | fetchVideosFromCompilations | /video/getRemotelyLikeVideo/{userId} |  | 2024-02-07
点赞 | 点赞评论 | addLike('comment') | /like/likeToComment |  | 2024-02-07
| 取消点赞评论 | deleteLike('comment') | /like/unDoLikeToComment
| 点赞视频 | addLike('video') | /like/likeToVideo
| 取消点赞视频 | deleteLike('video') | /like/unDoLikeToVideo
收藏 | 获取收藏列表 | fetchCollections | /collect/collect
| 删除收藏夹 | deleteCollections | /collect/deleteCollectGroup |  | 2024-02-07
| 创建/修改收藏夹 | editCollections | /collect/editCollectGroup
| 收藏视频 | addVideoToCollect | /collect/collect
| 取消收藏视频 | removeVideoFromCollect | /collect/recallCollect
合集 | 获取视频合集 | fetchVideoCompilations | /user-center/ensemble/getEnsembleList/{userId}
| 删除视频合集 | deleteCompilations | 未完成
| 创建视频合集 | addVideoCompilations | /user-center/ensemble/EditEnsemble
| 修改视频合集 | editCompilations | /user-center/ensemble/createEnsemble
| 将视频移入合集 | addVideoToCompilation | 未完成
| 将视频移出合集 | removeVideoFromCompilation | 未完成
用户信息 | 获取用户数据 | fetchUserInfo | /user-center/user/getUserInfo/{userId}
| 修改用户信息 | editUserProfile | /user-center/user/getUserInfo/{userId}
| 修改权限 | editPermission | /user-center/privilege/editPrivilege
| 查询权限 | fetchPermission | /user-center/privilege/getPrivilege/{userId}
| 关注列表 | fetchFollowingList | 未完成
| 粉丝列表 | fetchFollowerList | 未完成
| 关注他人 | addFollowing | /user-center/follow/follow
| 取关他人 | removeFollowing | /user-center/follow/recallFollow
搜索 | 输入时匹配 | fetchVideoRelatedKeywords | /search/likelyKeyWord/{keyword}
| 搜索框的历史记录 | fetchVideoHistory | 未完成【延后】
| 搜索框的热点 | fetchVideoHot | 未完成【延后】
| 搜索后的总页数和文件数 | fetchVideoResNum | /search/totalKeywordSearch/{keyword}
| 默认视频列表 | fetchVideoSearchRes([1,1]) | /search/userKeywordSearch/{keyword}/{pageNumber}
| 最多播放视频列表 | fetchVideoSearchRes([1,2]) | 未完成
| 最新发布视频列表 | fetchVideoSearchRes([1,3]) | 未完成
| 最多弹幕视频列表 | fetchVideoSearchRes([1,4]) | 未完成
| 最多收藏视频列表 | fetchVideoSearchRes([1,5]) | 未完成
| 默认用户列表 | fetchVideoSearchRes([2,1]) | /search/videoKeywordSearch/{keyword}/{pageNumber}
| 粉丝数升序用户列表 | fetchVideoSearchRes([2,2]) | 未完成
| 粉丝数降序用户列表 | fetchVideoSearchRes([2,3]) | 未完成
消息 | 评论数、点赞数和动态数 | fetchNoticeNum | /notice/getNotice/getNoticeCount/{userId}
| 点赞消息 | fetchLikeNotice | /notice/getNotice/getLikeNotice/{userId}
| 评论消息 | fetchCommentNotice | /notice/getNotice/getReplyNotice/{userId}
| 私聊消息相关 | / | 未完成
| 修改评论通知为已读 | editReplyToRead | /notice/changeNoticeStatus/changeCommentNoticeStatus
| 修改点赞通知为已读 | editLikeToRead | /notice/changeNoticeStatus/changeLikeNoticeStatus
支付 | 获取推荐商品 |  | 未开启业务
获取分类下商品
？
直播 | 获取星推荐直播
？